## Visão
Assessor KM — Plano do projeto
Data: 10/10/2026 · Responsável: Kauê München
Produto | Assessor de gestão por IA em mensageria (Telegram no piloto, WhatsApp na v2) para donos de pequenas e médias empresas, vendido como extensão da mentoria KM e da comunidade Masi.
Para quem | Empresário que gere equipe (5–100 pessoas), vive no WhatsApp, não usa ferramenta de gestão e perde rotina, prazo e cobrança de equipe.
Tese a validar | 10 empresários pagam R$ 97/mês por um assessor que mantém a rotina de gestão deles funcionando pelo WhatsApp.
Por que não competir de frente | Meu Assessor: 250 mil usuários, R$ 29,90/mês, embaixadores famosos. Ganhar no nicho custa só produto + distribuição que Kauê já tem.
Regra de produto | Toda ação com efeito externo volta para o dono confirmar. Toda ação registrada gera recibo na conversa.
Fora do escopo | Gastos pessoais, cartão da família, pesquisa de preço (isso é o Meu Assessor).
Decisão de canal (11/10) | Fases 0 e 1 no Telegram (piloto, gratuito, reaproveita bot atual). Orquestrador com adaptador de canal; Fase 2 migra para WhatsApp Cloud API. Cobrança da equipe pelo WhatsApp só após a migração. Se >50% dos entrevistados recusarem Telegram, ir direto para Evolution API.
Meu Assessor vs Assessor KM
Meu Assessor | Assessor KM
Organiza a vida pessoal | Organiza a gestão da empresa (metas, rotina, delegação, cobrança de equipe)
Assessores genéricos | Assessor treinado no método de gestão KM/Masi
Cobra clientes | Cobra a equipe por entregas e prazos
Ata de reunião | Ata + tarefas distribuídas + acompanhamento até fechar
R$ 29,90/mês, aquisição paga | R$ 97–197/mês, venda direta para quem já confia em Kauê
Legenda: células amarelas são para você preencher/atualizar (status, datas, decisões).
Abas: Escopo · Módulos · Funções · Ligações · Fases · Tarefas · Necessidades · Custos · Cronograma · Riscos · Decisões

## Escopo
Escopo por versão
Módulo | O que faz | Versão
Rotina (resumo diário) | Manda às 7h: compromissos, tarefas vencendo, cobranças pendentes da equipe | MVP
Agenda | Agenda por áudio/texto no Google Agenda, lembrete antes, link do Meet | MVP
Tarefas e delegação | Cria tarefa, atribui a pessoa da equipe, avisa o dono quando fechar ou atrasar (cobrança direta ao colaborador pelo WhatsApp: v2) | MVP
Ata de reunião | Recebe áudio/gravação, transcreve, gera ata com decisões e ações, cria as tarefas | MVP
Metas semanais | Dono define 3 metas; assessor cobra na sexta e consolida | MVP
Painel web | Tarefas, equipe, metas, histórico em tela grande | v2
Conta compartilhada | Sócios e gestores no mesmo número, cada um com seu WhatsApp, permissões por papel | v2
Documentos | Guarda arquivos por pasta, busca por descrição, avisa vencimento | v2
Cobrança de clientes | Link de pagamento (Asaas), lembrete recorrente, aviso quando cair | v3
Financeiro | Open Finance (Pluggy), gastos por categoria, fluxo de caixa | v3
Nota fiscal | Emissão de NFS-e (Focus NFe) | v3
Integração AgilFac | OPs do dia, produtividade da semana, alerta de atraso | v3

## Módulos
Assessores — módulos, chave liga/desliga e combinações
Diretor é fixo. Mude SIM/NÃO na coluna 'Ligado' para simular a configuração; o painel abaixo e a aba Ligações recalculam.
Módulo | Nome | Funções | Fase | Ligado | Dados próprios | Integrações | Rotinas automáticas
Diretor | Central de gestão (sempre ativo) | Atende a conversa, roteia, consolida, análise gerencial/consultiva, ideias e processos, governança, memória | MVP | SIM | Perfil, metas, ideias, log de decisões, config de módulos/usuários | — | 7h resumo · 20h fechamento · sex 17h semana · dia 26 mês · alerta de anomalia
Secretária | Secretária executiva | Agenda, reuniões/atas, lembretes, e-mail, mensagens, retornos, link de agendamento | MVP (e-mail e link público v2) | SIM | Compromissos, lembretes, atas, retornos, contatos, modelos | Google Calendar, Meet, Gmail | 7h agenda · lembretes · 18h retornos · dom 19h semana
Produção | Gestor de produção — AgilFac | Consulta e movimenta OPs, produtividade (mês 26–25, 528 min/dia, meta 60%), alertas, cobrança de equipe, fechamento dia 26 | v3 (v2 se nicho = confecção) | NÃO | Cache apenas; fonte = banco AgilFac por empresa | API AgilFac (endpoints no Agil.v2, token por empresa) | 7h OPs e atrasos · 12h/17h lançamentos · sex produtividade · dia 26 fechamento
Documentos | Documentos e cadastros | Arquivo, busca por descrição, contratos (vigência/multa), cadastros, validades, dossiê | v2 | NÃO | Índice de arquivos, metadados, cadastros, validades | Cloudflare R2, OCR/IA, Google Drive opcional | Validades no resumo 7h · revisão mensal de cadastros
Financeiro | Gestor financeiro PJ e PF | Carteiras por CNPJ + PF; registro por texto/áudio/foto/extrato; a pagar/receber; conciliação; recorrências; DRE e fluxo; cobrança; NFS-e; análise; dossiê contador | v2 manual · v3 Open Finance/cobrança/nota | NÃO | Carteiras, contas, lançamentos, categorias, regras, metas | Pluggy (leitura), Asaas, Focus NFe, OFX/CSV | 7h vencimentos · alerta fora do padrão · seg caixa · dia 1 DRE · dia 5 contador
Configuração atual
Módulos ligados | 2
O bot é | Assistente executivo
Ligações ativas | 2
Pacote mais próximo | Executivo
Pacotes comerciais
Pacote | Módulos | Para quem | Fase | Preço sugerido (R$/mês)
Assistente | Diretor | mentorado, profissional liberal | MVP | 67
Executivo | Diretor + Secretária | gestor, consultor, vendedor | MVP | 97
Produção | Diretor + Secretária + Produção | cliente AgilFac (confecção) | v2/v3 | 197
Controller | Diretor + Financeiro + Documentos | empresário com várias empresas e PF misturada | v2 | 197
Escritório completo | todos | sócio-gestor, holding como o Grupo K8 | v3 | 297
Preços são proposta inicial para decisão; amarelo = editável. Ordem de construção: Diretor → Secretária → Financeiro manual → Documentos → Produção/AgilFac → integrações financeiras.

## Funções
Funções por módulo
Status e prioridade são editáveis. Filtre por módulo.
Módulo | Função | O que faz | Fase | Prioridade | Status
Diretor | Roteamento | Classifica texto/áudio/foto e aciona o assessor certo; pedido ambíguo pergunta uma vez | MVP |  | Não iniciada
Diretor | Consolidação | Resumo 7h e fechamento 20h juntando o que cada módulo ligado tem para o dia | MVP |  | Não iniciada
Diretor | Análise gerencial | Resumo semanal (sexta) e mensal (dia 26): o que andou, travou, fugiu do padrão | MVP |  | Não iniciada
Diretor | Consultoria | Responde 'o que você faria?' com base no método KM: prioriza, próximo passo, risco | MVP |  | Não iniciada
Diretor | Ideias e processos | Ideia por áudio → problema → proposta → passos → responsável; guarda e cobra evolução | MVP |  | Não iniciada
Diretor | Governança | Liga/desliga módulos, usuários e permissões, confirmação antes de ação externa | MVP |  | Não iniciada
Diretor | Memória | Contexto do dono: empresas, pessoas-chave, metas, preferências | MVP |  | Não iniciada
Secretária | Agenda | Cria/move/cancela no Google Agenda por áudio ou texto; deslocamento; avisa antes | MVP |  | Não iniciada
Secretária | Reuniões | Link do Meet, convites, lembrete 1h antes, ata com decisões e ações | MVP |  | Não iniciada
Secretária | Lembretes | Pontuais e recorrentes; lembra terceiros quando autorizado | MVP |  | Não iniciada
Secretária | E-mail | Lê Gmail, resume, rascunha respostas para aprovação, arquiva e etiqueta | v2 |  | Não iniciada
Secretária | Mensagens | Rascunha WhatsApp/Telegram no tom do dono; envia só após OK | MVP |  | Não iniciada
Secretária | Retornos | Quem ficou de me responder / quem eu fiquei de responder; cobra | MVP |  | Não iniciada
Secretária | Link de agendamento | Página pública para clientes marcarem; confirma e remarca sozinha | v2 |  | Não iniciada
Produção | Consulta | 'Quantas OPs saíram hoje?', 'como está a Douglas?', 'quem não lançou?' (leitura) | v3 |  | Não iniciada
Produção | Movimentação | Entrada de OP, entrega, finalização, embarque, NF-e; texto/áudio/foto do código (escrita com confirmação) | v3 |  | Não iniciada
Produção | Produtividade | Eficiência por colaboradora, célula e empresa; projeção do mês e do prêmio | v3 |  | Não iniciada
Produção | Alertas | OP vencendo em 2 dias, empresa <60%, dia sem lançamento, reprovação alta | v3 |  | Não iniciada
Produção | Cobrança de equipe | Lembra encarregada de lançar, cobra prazo da célula | v3 |  | Não iniciada
Produção | Fechamento | Dia 26: resultado por empresa, prêmio, comparação com mês anterior | v3 |  | Não iniciada
Documentos | Arquivo | Recebe PDF/foto/print/áudio; classifica em pasta por tipo e empresa; confirma | v2 |  | Não iniciada
Documentos | Busca | Por descrição, não por nome de arquivo; devolve na conversa | v2 |  | Não iniciada
Documentos | Contratos | Extrai partes, valor, vigência, renovação, multa; lembretes de vencimento e aviso prévio | v2 |  | Não iniciada
Documentos | Cadastros | Fichas de clientes, fornecedores, colaboradores, prestadores; atualiza por mensagem | v2 |  | Não iniciada
Documentos | Validades | Alvará, licenças, certidões, CNH, seguros, exames: 30, 7 e 1 dia antes | v2 |  | Não iniciada
Documentos | Dossiê | Pacote por tema ('tudo da reforma', 'Douglas para o contador') | v2 |  | Não iniciada
Financeiro | Registro | Texto, áudio, foto de nota/boleto/comprovante (OCR), extrato PDF/OFX, Open Finance | v2 |  | Não iniciada
Financeiro | Contas a pagar/receber | Cadastra, lembra, dá baixa por comprovante ou extrato; marca atrasados | v2 |  | Não iniciada
Financeiro | Conciliação | Casa lançamentos manuais com extrato; aponta o que está só de um lado | v2 |  | Não iniciada
Financeiro | Recorrências | Aprende contas fixas e projeta próximos meses | v2 |  | Não iniciada
Financeiro | DRE e fluxo de caixa | Por carteira e consolidado; mensal e acumulado; vs mês anterior e meta | v2 |  | Não iniciada
Financeiro | Cobrança | Link de pagamento (Asaas), cobra cliente, aviso quando cair | v3 |  | Não iniciada
Financeiro | Nota fiscal | Emite NFS-e e guarda em Documentos | v3 |  | Não iniciada
Financeiro | Análise | Toda resposta com leitura: tendência, desvio, risco de caixa, cortar/antecipar | v2 |  | Não iniciada
Financeiro | Contador | Dossiê mensal por CNPJ: lançamentos, notas, comprovantes | v2 |  | Não iniciada
Resumo por módulo
Módulo | Funções | Concluídas | % concluído
Diretor | 7 | 0 | 0%
Secretária | 7 | 0 | 0%
Produção | 6 | 0 | 0%
Documentos | 6 | 0 | 0%
Financeiro | 9 | 0 | 0%

## Ligações
Ligações entre assessores
Uma ligação só existe quando os dois módulos estão ligados (aba Módulos). A coluna 'Ativa' recalcula.
De | Para | O que passa | Exemplo na conversa | Ativa
Secretária | Financeiro | Compromisso com valor vira conta a pagar/receber | 'Reunião com o Carlos quinta, ele paga os 5 mil' → agenda + conta a receber | NÃO
Financeiro | Secretária | Vencimento vira lembrete na agenda | boleto do IPVA aparece no dia do dono | NÃO
Produção | Financeiro | OP finalizada/embarcada vira faturamento previsto; folha e prêmio viram custo | 'Fechou o mês: R$ 48 mil a faturar, prêmio R$ 3,2 mil' | NÃO
Financeiro | Produção | Custo por minuto produzido, margem por cliente | 'Cliente X dá 70% de eficiência mas 12% de margem' | NÃO
Produção | Secretária | Prazo de OP vira compromisso de entrega; atraso vira retorno ao cliente | 'Avisar o cliente da OP 4471 que atrasa 2 dias' | NÃO
Documentos | Financeiro | Contrato gera recorrência; nota recebida vira lançamento | contrato de aluguel → conta fixa todo dia 10 | NÃO
Documentos | Secretária | Validade vira lembrete | alvará vence em 30 dias | NÃO
Documentos | Produção | Cadastro de cliente/colaboradora alimenta o AgilFac | nova costureira cadastrada → já aparece para lançamento | NÃO
Financeiro | Documentos | Comprovante e nota arquivados na pasta certa | foto do boleto pago → pasta Douglas/2026-10 | NÃO
Todos | Diretor | Resumos, alertas e números do dia | resumo das 7h e análise semanal cruzada | SIM
Diretor | Todos | Metas, prioridades, decisões do dono, contexto | 'mês de foco em caixa' muda o tom de todos | SIM
Ligações ativas | 2
Matriz liga/desliga (SIM = ligação ativa; — = sem ligação direta)
De \ Para | Diretor | Secretária | Produção | Documentos | Financeiro
Diretor | — | SIM | off | off | off
Secretária | SIM | — | — | — | off
Produção | off | off | — | — | off
Documentos | off | off | off | — | off
Financeiro | off | off | off | off | —

## Fases
Fases do projeto
Fase | Objetivo | Início | Semanas | Fim (fórmula) | Status | Critério de saída | Próximo passo
0 · Validação | 10 empresários pagam antes de escrever código novo | 2026-10-13 | 2 | 2026-10-27 | Não iniciada | 10 pagantes (ou 5 + 5 compromissos firmes) e lista dos 5 pedidos mais frequentes | Página de oferta + lista de 30 nomes
1 · MVP Telegram | 10 clientes usando todo dia sem operação manual (piloto no Telegram) | 2026-10-27 | 3 | 2026-11-17 | Não iniciada | 10 ativos, ≥20 msgs/semana cada, 8 pagam o 2º mês | Criar bot no @BotFather + adaptador de canal
2 · WhatsApp, painel e conta compartilhada | Migrar para WhatsApp Cloud API; produto vendável para empresa de 20–100 pessoas | 2026-11-17 | 4 | 2026-12-15 | Não iniciada | 30 pagantes, ≥10 contas com 2+ usuários, churn < 8% | Ativar WhatsApp no app Meta + Postgres
4 · Lançamento comercial | Venda contínua sem mídia paga | 2026-11-17 | 6 | 2026-12-29 | Não iniciada | 5 vendas/semana orgânicas por 4 semanas seguidas | Decidir nome e marca
3 · Financeiro e integrações | Cobrar, ler extrato, emitir nota, AgilFac | 2026-12-15 | 6 | 2027-01-26 | Não iniciada | 50 clientes, ≥20% usando cobrança/financeiro | Reavaliar escopo com clientes
Formulas:
Fim (fórmula) = [Início]+[Semanas]*7

## Tarefas
Tarefas por fase
Fase | Tarefa | Responsável | Status | Prazo | Observações
0 | Definir a oferta em uma página (o que faz na 1ª semana, R$ 97/mês, 10 vagas) | Kauê | Não iniciada
0 | Listar 30 candidatos (mentorados, Masi, empresários orientados) | Kauê | Não iniciada
0 | 15 conversas de 20 min com roteiro | Kauê | Não iniciada
0 | Pré-venda: cobrar 1º mês por Pix com data de entrega | Kauê | Não iniciada
0 | Concierge: operar o bot atual à mão para 2–3 clientes | Kauê | Não iniciada
1 | Canal Telegram: Bot API (reaproveita bot de agenda), webhook texto/áudio/imagem, adaptador de canal isolado | Kauê + Claude Code | Não iniciada
1 | Orquestrador: transcrição, intenção, roteamento por persona | Kauê + Claude Code | Não iniciada
1 | Agenda: Google Agenda por cliente (OAuth) + link do Meet | Kauê + Claude Code | Não iniciada
1 | Tarefas e delegação (lembrete ao dono; cobrança ao colaborador só na v2) | Kauê + Claude Code | Não iniciada
1 | Resumo diário às 7h | Kauê + Claude Code | Não iniciada
1 | Metas da semana (define segunda, cobra sexta) | Kauê + Claude Code | Não iniciada
1 | Ata de reunião → tarefas | Kauê + Claude Code | Não iniciada
1 | Confirmação e recibo em toda ação | Kauê + Claude Code | Não iniciada
1 | Onboarding por conversa | Kauê + Claude Code | Não iniciada
2 | Migração SQLite → Postgres | Kauê + Claude Code | Não iniciada
2 | Conta compartilhada: convite, papéis | Kauê + Claude Code | Não iniciada
2 | Painel web (tarefas, metas, agenda, atas, equipe) | Kauê + Claude Code | Não iniciada
2 | Documentos: pasta automática, busca, vencimento | Kauê + Claude Code | Não iniciada
2 | Migração Telegram → WhatsApp Cloud API (número verificado, templates, fundadores primeiro) | Kauê | Não iniciada
2 | Cobrança da equipe pelo WhatsApp do colaborador | Kauê + Claude Code | Não iniciada
2 | Cobrança da assinatura (Asaas/Stripe) + cancelamento | Kauê + Claude Code | Não iniciada
4 | Decidir nome e identidade | Kauê | Não iniciada
4 | Landing page com vídeo de 60 s | Kauê | Não iniciada
4 | 5 depoimentos dos fundadores | Kauê | Não iniciada
4 | Roteiro de demo ao vivo (10 min) | Kauê | Não iniciada
4 | Sequência de onboarding (dia 1, 3, 7, 14) | Kauê | Não iniciada
3 | Cobrança de clientes via Asaas | Kauê + Claude Code | Não iniciada
3 | Integração AgilFac | Kauê + Claude Code | Não iniciada
3 | Open Finance via Pluggy | Kauê + Claude Code | Não iniciada
3 | NFS-e via Focus NFe | Kauê + Claude Code | Não iniciada
3 | Termos de uso e LGPD | Jurídico | Não iniciada
Resumo
Não iniciada | 31
Em andamento | 0
Concluída | 0
Pausada | 0
Total | 31
% concluído | 0%

## Necessidades
Contas, acessos e recursos
Serviço | Para quê | Fase | Status atual | Ação
Bot Telegram (@BotFather) | Canal do piloto | 1 | Bot de agenda existe | Criar bot novo com nome/avatar do assessor
Número WhatsApp dedicado | Canal definitivo | 2 | Pendente | Comprar chip ou número virtual
Evolution API (self-hosted) | Plano B se piloto rejeitar Telegram | 1 | Pendente | Só se necessário
Google Cloud (OAuth Calendar/Meet) | Agenda por cliente | 1 | Existe para o bot atual | Publicar app para múltiplos usuários
Gemini API | IA e transcrição | 1 | Existe | —
Meta for Developers (WhatsApp) | API oficial | 2 | App existe (Forzz) | Adicionar produto WhatsApp, verificar empresa
Cloudflare R2 / Backblaze | Arquivos | 2 | Pendente | Criar conta
Asaas | Assinatura e cobrança | 2–3 | Pendente | Conta PJ + API
Pluggy | Open Finance | 3 | Pendente | Contratar plano
Focus NFe | NFS-e | 3 | Pendente | Contratar plano
Domínio e SSL | App e landing | 2 | Traefik/Let's Encrypt configurado | Definir subdomínio
Jurídico (termos + LGPD) | Dados financeiros | 3 | Pendente | Contratar antes da Fase 3
Dev Node (opcional) | Se não houver 15 h/semana de Kauê | 1–2 | Decidir | Contrato de 3 meses

## Custos
Custos mensais estimados por estágio (R$)
Item | MVP (10 clientes) | Fase 2 (30 clientes) | Fase 3 (50 clientes) | Observação
Número WhatsApp | 0 | 30 | 30 | Telegram grátis no MVP; chip a partir da Fase 2
Gemini API | 100 | 300 | 500 | ~50 msgs/dia por cliente
Meta Cloud API (conversas) | 0 | 200 | 400 | só a partir da Fase 2; conversas iniciadas pelo usuário têm 24 h grátis
Armazenamento (R2/Backblaze) | 0 | 20 | 40
VPS extra | 0 | 50 | 150 | o atual aguenta até ~30 clientes
Pluggy (Open Finance) | 0 | 0 | 150 | ~R$ 3 por conta conectada
Focus NFe | 0 | 0 | 80
Asaas | 0 | 0 | 0 | por transação, sem fixo
Custo fixo total | 100 | 600 | 1350
Clientes | 10 | 30 | 50
Ticket médio (R$/mês) | 97 | 150 | 150
Receita | 970 | 4500 | 7500
Margem | 870 | 3900 | 6150
Margem % | 89.69% | 86.67% | 82%
Valores estimados por Kauê/Claude em 10/10/2026; ajustar com cotações reais. Amarelo = editável.

## Cronograma
Cronograma por semana (Gantt)
Semanas contadas a partir de 13/10/2026. Início/duração vêm da aba Fases.
Data base | 2026-10-13 |  | 2026-10-13 | 2026-10-20 | 2026-10-27 | 2026-11-03 | 2026-11-10 | 2026-11-17 | 2026-11-24 | 2026-12-01 | 2026-12-08 | 2026-12-15 | 2026-12-22 | 2026-12-29 | 2027-01-05 | 2027-01-12 | 2027-01-19 | 2027-01-26 | 2027-02-02 | 2027-02-09
Fase | Início | Fim | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
0 · Validação | 2026-10-13 | 2026-10-27 | bar: 2026-10-13 to 2026-10-20
1 · MVP Telegram | 2026-10-27 | 2026-11-17 | bar: 2026-10-27 to 2026-11-10
2 · WhatsApp, painel e conta compartilhada | 2026-11-17 | 2026-12-15 | bar: 2026-11-17 to 2026-12-08
4 · Lançamento comercial | 2026-11-17 | 2026-12-29 | bar: 2026-11-17 to 2026-12-22
3 · Financeiro e integrações | 2026-12-15 | 2027-01-26 | bar: 2026-12-15 to 2027-01-19

## Riscos
Riscos
Risco | Impacto | Probabilidade | Mitigação | Status
Tempo de Kauê dividido entre 5 empresas | Alto | Alta | Fase 0 antes de código; sem 15 h/semana, contratar dev por 3 meses | Aberto
Cliente recusa usar Telegram no piloto | Alto | Média | Perguntar na Fase 0; se >50% recusar, Evolution API no WhatsApp; Cloud API na Fase 2 | Aberto
IA erra ação com efeito externo | Alto | Média | Confirmação obrigatória antes de mensagem a terceiro; recibo de tudo | Aberto
Meu Assessor lança módulo empresa | Médio | Média | Diferencial é método KM + distribuição + AgilFac | Aberto
Cliente quer financeiro no MVP | Médio | Alta | Dizer não; apontar Meu Assessor para pessoal até o v3 | Aberto
Dados financeiros sem base jurídica | Alto | Baixa | Termos e política antes da Fase 3; Open Finance só leitura | Aberto
Custo por conversa da Meta cresce | Médio | Média | Limitar mensagens proativas a 1–2/dia | Aberto

## Decisões
Decisões em aberto (só Kauê)
Decisão | Opções | Decidido | Data | Justificativa
Nome | Marca própria / dentro da marca KM
Preço de fundador | R$ 97 / R$ 147
Nicho inicial | Mentorados / sócios de confecção (AgilFac)
Horas por semana nas Fases 1–2 | 10 / 15 / 20
Dev | Só Kauê + Claude Code / dev contratado 3 meses
Base técnica | Reaproveitar bot Python / reescrever em Node
Canal do piloto | Telegram (decidido 11/10) / Evolution API se piloto recusar | Telegram | 2026-10-11 | Gratuito, sem bloqueio, reaproveita bot; migra na Fase 2